## Slide 1: Пилот цифровой платформы обучения
Демонстрационный пример · данные условные
Октябрь 2026

## Slide 2: Содержание
01 | Цели пилота | 3
02 | Ключевые результаты | 4
03 | Динамика и вовлечённость | 5
04 | Бюджет | 6
05 | План масштабирования | 8

## Slide 3: Цели и результаты

## Slide 4: Цели пилота
Перевести 30% учебных курсов магистратуры в смешанный формат без потери качества
Дать преподавателям единый инструмент для материалов, заданий и обратной связи
Собрать данные о вовлечённости студентов для управления программами
Оценить затраты и подготовить решение о масштабировании на все программы

## Slide 5: Ключевые результаты
курса переведены на платформу
42
студентов пользуются платформой еженедельно
87%
Единый каталог материалов для всех групп
4,6
средняя оценка удобства (из 5)
Автоматические отчёты для руководителей программ
−25%
времени на проверку заданий

## Slide 6: Динамика и вовлечённость
Структура активности, %
Chart: 
| Сен | Окт | Ноя | Дек
Материалы | 50 | 45 | 40 | 38
Задания | 30 | 33 | 35 | 36
Обсуждения | 20 | 22 | 25 | 26
Активные пользователи, тыс.
Chart: 
| Сен | Окт | Ноя | Дек
Студенты | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 2.9
Преподаватели | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3
Слушатели ДПО | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8
Число активных студентов выросло в 2,4 раза за четыре месяца; доля заданий и обсуждений растёт — платформа используется не только как хранилище материалов.
Вывод

## Slide 7: Бюджет пилота
Статья | План, млн ₽ | Факт, млн ₽ | Отклонение
Лицензии | 4,0 | 3,6 | −10%
Внедрение и интеграции | 2,5 | 2,9 | +16%
Обучение преподавателей | 1,0 | 0,8 | −20%
Итого | 7,5 | 7,3 | −3%
Перерасход на интеграции компенсирован экономией на лицензиях. При масштабировании стоимость на одного студента снизится.
Бюджет выполнен

## Slide 8: Масштабирование

## Slide 9: План масштабирования
Январь 2027
Решение учёного совета и утверждение бюджета
Февраль 2027
Подключение программ бакалавриата
Март 2027
Обучение 120 преподавателей
Апрель 2027
Интеграция с системой расписания
Июнь 2027
Перевод программ MBA и ДПО
Сентябрь 2027
Все программы на единой платформе

## Slide 10: Вопросы и обсуждение